REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

DIRECTION DES PROGRAMMES ET PROJETS DE SANTE

PROGRAMME NATIONAL INTEGRE DE LUTTE  CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES.

PLAN D’ACTIVITES DES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES 2017.

Décembre 2016

LISTE DES ABREVIATIONS

| APEFE | : Agence pour la Promotion de l’Enseignement et la Formation à l’Etranger |
| --- | --- |
| ASC | : Agent de Santé Communautaire |
| AT APEFE | : Assistant Technique APEFE |
| BDS | : Bureau de District Sanitaire |
| BPCO | : Broncho-pneumopathies Chroniques Obstructives |
| BPS | : Bureau Provincial de la Santé |
| CCLAT | : Convention Cadre de L’OMS pour la Lutte Antitabac |
| CDS | : Centre de Santé |
| CNRKR | : Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale |
| CTB | : Coopération Technique Belge |
| DAO | : Dossiers d’Appel D’offres |
| Dr | : Docteur |
| FOSA | : Formation Sanitaire |
| GAVI | : Global Alliance for Vaccines and Immunization |
| HI | : Handicap International |
| HTA | : Hypertension Artérielle |
| IEC | : Information Education Communication |
| INSP | : Institut National de la Santé Publique |
| MCNT | : Maladies Chroniques Non Transmissibles |
| MSPLS | : Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida |
| OMS | : Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG | : Organisation Non Gouvernementale |
| ONUDC | : Office des Nations Unies pour la lutte contre les Drogues et les crimes |
| PAA | : Plan d’Action Annuel |
| PNILMCNT | : Programme National Intégré de Lutte Contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles |
| PNDS | : Plan National de Développement Sanitaire |
| PTF | : Partenaires Techniques et Financiers |
| RTNB | : Radiotélévision Nationale du Burundi |
| SNIS | : Système National d’Information Sanitaire |
| TPO | : Transculturel Psychosocial Organisation |
| UNICEF | : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| WDF | : Fondation Mondiale du Diabète |

Table des matières

LISTE DES ABREVIATIONS………………………………………………………………………………………………….1

I.DONNEES GENERALES	3

I.1.Rappel de la mission du programme	3

I.2 Organisation et fonctionnement	3

II.ANALYSE DE LA SITUATION	4

II.1. La situation des ressources humaines	4

II.2. La situation des infrastructures	5

II.3.La situation des ressources matérielles	5

II.4.Sources de financements et prévision budgétaire	7

II.5. Les résultats obtenus pendant la période de 2016	8

II.6.Les partenaires ou acteurs du domaine de la santé	10

II.7.Identification des problèmes et choix des priorités	11

II.7.1.Liste des problèmes	11

II.7.2. Choix des problèmes prioritaires	11

II.7.3.Analyse des causes et conséquences des problèmes prioritaires	11

III. SYNTHESE DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTION ANNUEL	12

IV. SYNTHESE DES ACTIVITES DE L’UNITE DE PRESTATION PRIORITAIRES A SOUMETTRE AU NIVEAU HIERARCHIQUE	18

V. ANNEXE	19

V.1 ANNEXE 1: CALENDRIERS DE REUNIONS, SUPERVISIONS, VISITES DE TERRAINS	19

V.2 ANNEXE 2: CALENDRIER TRIMESTRIEL DES ACTIVITES	20

V.3. ANNEXE 3 : PLANIFICATION DU SUIVI EVALUATION	24

V.4. ANNEXE 4: SUIVI DU BUDGET ET DES FINANCES	29

## I.DONNEES GENERALES

## I.1.Rappel de la mission du programme

La mission générale du PNILMCNT est de proposer les stratégies appropriées de lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles (le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer, les maladies respiratoires  et les problèmes de santé mentale) au niveau de tout le territoire national ainsi que la coordination des interventions sur terrain en la matière.

Ce programme est spécifiquement chargé de :

- élaborer et proposer au Ministère ayant la santé dans ces attributions une politique nationale, des stratégies de prévention, de diagnostic, et de la prise en charge médicale de diabète, hypertension artérielle, les cancers et les maladies mentales;

- appuyer la planification opérationnelle au niveau intermédiaire et assure le suivi évaluation de la mise en œuvre des interventions de lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles sur tout le territoire national ;

- assurer la coordination de toutes les interventions dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles sur tout le territoire ;

- participer à la mobilisation des ressources matérielles et financières requises pour le fonctionnement du programme et  l’exécution des activités de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles.

## I.2 Organisation et fonctionnement

Organigramme du PNILMCNT

DIRECTION DU PROGRAMME Service de santé mentale Unité de suivi ̶ évaluation Unité de prévention des MCNT et leurs facteurs de risque Unité de prise en charge et de dépistage précoce des MCNT Unité de Gestion ; Administrative Comptable et Financière ASSISTANT TECHNIQUE APEFE DIRECTEUR ADJOINT DU PROGRAMME Secrétariat

La gestion quotidienne du Programme National Intégré de Lutte contre les  Maladies   Chroniques  Non  Transmissibles (PNILMCNT) est assurée par un Directeur assisté par un Directeur Adjoint et les  Chefs d’unités et les conseillers.

Ce programme comprenait depuis sa création quatre unités à savoir :

- L’unité chargée de la Prévention des Maladies Chroniques Non

Transmissibles et de ses facteurs de risque ;

- L’unité chargée du Dépistage, Diagnostic précoce et Prise en charge des

MCNT et de leurs complications ;

- L’unité chargée de Suivi  et Evaluation ;

- L’unité chargée de l’Administration et de la Gestion des ressources

- Le secrétariat

Signalons que le MSPLS vient d’intégrer en 2013 un service spécifiquement chargée de la promotion de la santé mentale dans le PNILMCNT selon les recommandations de l’OMS.

Le démarrage depuis 2011 d’un programme « développement de la médecine physique et réadaptation médicale» qui a été intégré au PNILMCNT et qui est exécuté en partenariat avec l’organisation belge « APEFE ». La mise en œuvre de ce programme est appuyée par un assistant technique mis à disposition du MSPLS par l’APEFE.

## II.ANALYSE DE LA SITUATION

## II.1. La situation des ressources humaines

Tableau des Effectifs

| Catégorie | Nombre d'agents prévus par les normes | Nombre d'agents en poste | Nombre d'agents à redéployer | Besoins du service | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directeur | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Directeur Adjoint | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Conseillère à la Direction | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Chefs de service | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| Cadres de direction | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| Agents de collaboration | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| Agent d'exécutions | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Personnel d’Appui | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

## II.2. La situation des infrastructures

| Type d’infrastructure | Quantité nécessaire |  | Quantité existante |  | Quantité à réhabiliter |  | Quantité à construire |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normes | Besoins | En bon état | En mauvais état | Nombre | Coût | Nombre | Coût |  |
| Bureaux | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sanitaires | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L’eau n’arrive pas à la destination |
| Salle de réunion | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Non équipé |

## II.3.La situation des ressources matérielles

| Type de matériel et équipement | Quantité nécessaire |  | Quantité existante |  | Quantité à réparer |  | Quantité à acquérir |  | Quantité à redéployer |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normes | Besoins | En bon état | En mauvais état | Nombre | Coût | Nombre | Coût | Nombre | Coût |  |
| Ordinateurs portables | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | PM | 3 | 4500000 | 0 | 0 |  |
| Flash disques 8GB et disque durs externes | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 465000 | 0 | 0 |  |
| Antivirus | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450000 | 0 | 0 |  |
| Chaises | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 102000 | 0 | 0 |  |
| Table ronde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 |  |  |  |
| LCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Agrafeuses GF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 0 | 0 |  |
| Imprimante Photocopieuse scanner | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Imprimante Photocopieuse scanner laser couleur | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| Imprimante | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  |
| Machines de bureaux | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  |
| Registres | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100000 | 0 | 0 |  |
| Enveloppes sac GF | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120000 | 0 | 0 |  |
| Enveloppe sac PF | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40000 | 0 | 0 |  |
| Enveloppes sac MF | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300000 | 0 | 0 |  |
| Rame de papier | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3000000 | 0 | 0 |  |
| Enveloppe par avion GF | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120000 | 0 | 0 |  |
| Enveloppe par avion GF | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 12500 | 0 | 0 |  |
| Fardes chemises | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120000 | 0 | 0 |  |
| Classeur alba rado | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15000 | 0 | 0 |  |
| Tambour photocopieuse IR2318 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 900000 | 0 | 0 |  |
| Tonner photocopieuse IR2318 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 0 | 0 |  |
| Cartouche pour imprimante 85A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7200000 | 0 | 0 |  |
| Cartouche pour imprimante 35A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360000 | 0 | 0 |  |
| Cartouche pour imprimante 83A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300000 | 0 | 0 |  |
| Cartouche pour imprimante 1515 -Cartouche couleur -cartouche noire | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300000 | 0 | 0 |  |
| Stylos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80000 | 0 | 0 |  |
| Post-It MF | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60000 | 0 | 0 |  |
| Post-It GF | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16000 | 0 | 0 |  |
| Agrafeuses MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60000 | 0 | 0 |  |
| Agrafes GF (23/10) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 225000 | 0 | 0 |  |
| Agrafes MF (23/10) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000 | 0 | 0 |  |
| Performateur GF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140000 | 0 | 0 |  |
| Performateur MF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 | 0 | 0 |  |
| Attaches-tout GF 75mm (boites) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75000 | 0 | 0 |  |
| Attaches-tout MF 50mm (boites) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 0 | 0 |  |
| Omo (sac) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28800 | 0 | 0 |  |
| Raclette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12000 | 0 | 0 |  |
| Balaies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18000 | 0 | 0 |  |
| Savon GIV | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9600 | 0 | 0 |  |
| Détergent | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30000 | 0 | 0 |  |
| Serviettes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24000 | 0 | 0 |  |
| Torchons | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15000 | 0 | 0 |  |
| Essuie-vitrine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15000 | 0 | 0 |  |
| Papier de toilette | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40000 | 0 | 0 |  |
| Maintenance informatique |  |  |  |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 |  |
| Maintenance véhicule |  |  |  |  |  |  |  | 2643000 | 0 | 0 |  |
| Carburant de supervision | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100000 | 0 | 0 |  |
| Carburant de fonctionnement | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000000 | 0 | 0 |  |
| Lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  | 436000 | 0 | 0 |  |
| Communication/ONATEL |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 |  |
| Multiprises + allonge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150000 | 0 | 0 |  |
| Adaptateur | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45000 | 0 | 0 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II.4.Sources de financements et prévision budgétaire

| Sources de financements | Budget 2016 |  | Prévisions de financements 2017 |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Crédits | Taux d’exécution | Total | Financements certains | Financements probables |  |
| Etat/PNILMCNT | 28 998 156 | 75% | 569.400.000 | 28 998 156 |  |  |
| Etat/SANTE MENTALE | 2 400 000 | 60% | 2 400 000 | 2 400 000 |  |  |
| PTF 1: OMS | 32 320 838 | 100% | - | - | - |  |
| PTF 2: APEFE | 432 685 400 | 94% | 1.280.651.400 | 1.280.651.400 | 1.280.651.400 |  |
| PTF 3: CELUCODIA | 500. 000 | 100% | - | - | - |  |
| PTF 4: ABTEL | 1 000.000 | 100% | - | - | - |  |
| PTF 5: APREPRIDIA | 1 000.000 | 100% | - | - | - |  |

## II.5. Les résultats obtenus pendant la période de 2016

| Indicateurs | Cible (niveau attendu) | Réalisations | Ecart | Observations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: La disponibilité et l’accessibilité des soins de qualité aux enfants diabétiques sont assurées |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.1. Nombre de flacon d’insuline distribués aux enfants diabétiques de 0-23ans. | 100% | 100% | 0 |  |  |  |
| Résultat 2 : Les interventions communautaires visant à l’adoption de meilleurs pratiques de santé et nutritions sont mises en œuvre de manière coordonnées |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.1. Nombre de journées mondiales organises en vue de sensibiliser les populations sur les MCNT et leur facteurs de risques | 100% | 100% | 0 |  |  |  |
| Indicateur 2.2. Nombre d’ateliers de sensibilisation des parlementaires, des membres du Gouvernement et de la société civile sur les méfaits du tabagisme. | 100% | 100% | 0 |  |  |  |
| Indicateur 2.3. Nombre d’ateliers de sensibilisation des médecins directeurs des provinces sanitaires sur l’usage nocif de l’alcool organisés. | 100% | 0 | 100% | Budget non disponible |  |  |
| Indicateur 2.4. Nombre d’émissions de sensibilisation des jeunes sur les méfaits du tac réalisées. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 2.5. Nombre de séances de sensibilisation des jeunes scolarisés et non scolarisés effectués. | 100% | 100% | 0 |  |  |  |
| Indicateur 2.6: la politique nationale de lutte contre l’alcool disponible | 100% | 100 | 0% |  |  |  |
| Résultat 3 : Une formation continue mieux organisée est assurée |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.1. Nombre de de séjours de formation continue au CNRKR pour le personnel des centres de réadaptation renforcés dans le cadre du programme (Ruyigi, Bubanza, Makamba organisées | 100% | 75% | 25% | - |  |  |
| Résultat 4: L’accessibilité géographique des médicaments et autres produits de santé est améliorée |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur.4.1 : Nombre d’association de personnes diabétiques à approvisionner en insulines et autres produits liés à l’auto-surveillance. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Résultat 5 : L’usage rationnel des médicaments est amélioré |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 5.1 : Nombre de supervisions en matière de la gestion des insulines et autres produits d’auto-surveillance réalisées | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Résultat 6 : Les capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur de la santé sont renforcées |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 6.1. : Une politique nationale de lutte contre l’usage nocif de l’alcool disponible | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 6.2. : Un protocole national de prise en charge du diabète et des BPCO disponible. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 6.3. : Un plan stratégique 2016 - 2020 de développement de la médecine physique et réadaptation est élaboré et validé. | 100% | 75% | 25% |  | Le document n’est pas encore validé |  |
| Indicateur 6.4. : Un atelier de validation du plan stratégique de santé mentale 2016 – 2020 disponible | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 6.5. : le document des normes d’accréditation des centres de kinésithérapie et la réadaptation médicale réalisée. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 6.6 : Nombre de supervisions formatives réalisées | 100% | 100% | 0% |  | - |  |
| Résultat 7: La coordination du secteur de la santé est assurée |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 8 : La gestion rationnelle et transparente est assurée à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |
| Indicateur 8.1. : Un comité de gestion du PNILMCNT est fonctionnel | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 8.2 : Nombre de réunions trimestrielles du comité de gestions tenues. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 8.4 : Le PNILMCNT est approvisionnée en matériels de bureau | 100% | 100% | 0% |  |  |  |
| Indicateur 8.5 : La maintenance du parc informatique est assurée trimestriellement | 100% | 100% | 0% |  |  |  |

## II.6.Les partenaires ou acteurs du domaine de la santé

| Partenaires | Domaine d’ intervention | Zone d’ intervention | Bénéficiaires | Type d’appui |  | Prévisibilité de l’appui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technique | Financier | Elevé | Moyen | Faible |
| OMS | Lutte contre les MCNT | National | Population | x | x |  | x |  |
| APEFE | Réadaptation | National | Population | x | x |  | x |  |
| LIFE FOR CHILD | Prise en charge des enfants diabétiques | National | Enfants et jeunes moins de 25 ans | x | x |  | x |  |

## II.7.Identification des problèmes et choix des priorités

### II.7.1.Liste des problèmes

- Insuffisance des partenaires ;

- Insuffisance du budget de fonctionnement ;

- Faible capacité des prestataires dans la PEC des MCNT ;

- Faible intégration des activités des MCNT au niveau intermédiaire et périphérique ;

- Absence de données de base sur les MCNT ;

- Faible sensibilisation sur les MCNT et leurs facteurs de risque ;

- Faible accessibilité aux médicaments ;

- Recherche limitée sur les MCNT et leurs facteurs de risque.

### II.7.2. Choix des problèmes prioritaires

- Insuffisance des partenaires ;

- Faible capacité des prestataires dans la PEC des MCNT ;

- Faible sensibilisation sur les MCNT et  leurs facteurs de risque ;

- Faible accessibilité aux médicaments ;

### II.7.3.Analyse des causes et conséquences des problèmes prioritaires

| Problèmes prioritaires | Causes | Conséquences |
| --- | --- | --- |
| 1. Insuffisance de partenaires | -Crise financière ; -Faible engagement de partenaires ; | -Le budget insuffisant pour la réalisation des activités planifiées. -Faible assistance dans l’élaboration des documents |
| 2. Faible capacité des prestataires dans la PEC des MCNT | -Non recyclage des prestataires de soins sur la PEC des MCNT -Insuffisance des médecins spécialistes | -Faible qualité de prestation lies aux MCNT |
| 3. Faible niveau de sensibilisation sur les MCNT et leurs facteurs de risque ; | -Manque d'outils de sensibilisation -Leaders communautaires non formes -Absence de coordination des PTF | -Faible implication de la communauté dans la lutte contre les MCNT -Faible taux de réalisation des activités |
| - Faible accessibilité aux médicaments | -coût élevé des médicaments -absence de données de base | - Le taux élevé de la mortalité lié aux MCNT |

## III. SYNTHESE DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTION ANNUEL

|  | Chronogramme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |  |  | Coût |  |  | Catégorie de dépense |  |  |  |  |  |  | Source de financement | Hypothèses et prise des décisions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 |  |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 1 : Renforcement des prestations de soins et de services de santé (préventifs, curatifs, promotionnels et réadaptation) de qualité à tous les niveaux du système de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1: La disponibilité et l’accessibilité des soins de qualité aux enfants diabétiques sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Approvisionner les associations de lutte contre le diabète en matériels d’auto surveillance et en insuline | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Jean Pierre NIYIGANZA |  |  |  | 1.000.000 |  |  | Fonct |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT |  |
| Activité 1.2. Organiser des supervisions des associations de lutte contre le diabète sur la gestion des intrants de Life For A Child | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Jean pierre NIYIGANZA |  |  |  | 2.000.000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT ; PTF |  |
| Activité 1.3. Organiser des supervisions formatives des activités de lutte contre le diabète, l’HTA dans le pays | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Jean Pierre NIYIGANZA |  |  |  | 3.000.000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT ; PTF |  |
| Total1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 : Les interventions communautaires visant à l’adoption de meilleurs pratiques de santé et nutritions sont mises en œuvre de manière coordonnées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1: Organiser deux ateliers de sensibilisation auprès des autorités politico administratives, religieuses et sanitaires et à la communauté de base sur les méfaits du tabagisme, de l’alcoolisme et les tactiques de l’industrie du tabac |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  | 14 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct . |  | PTF ; PNILMCNT |  |
| Activité 2.2: Organiser deux ateliers de formation des acteurs à l’utilisation des outils de communication et de surveillance sur les MCNT et leurs facteurs de risque |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Diane NKURUNZIZA |  |  | 14 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.3:Organiser quatre ateliers de sensibilisation sur les MCNT et leurs facteurs de risque au niveau communautaire |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Jeanne KWIZERA |  |  | 26 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.4:Organiser deux ateliers de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur de la consommation des fruits et légumes |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr Jeanine KAMANA |  |  | 15 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF , PNILMCNT |  |
| Activité 2 .5 : Organiser une séance de sensibilisation de la communauté sur les risques liés à l’utilisation des dérivés de l’amiante (régulation) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  | 15 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2 .6 : Organiser deux séances de sensibilisation des autorités politico administratives, religieux et sanitaires et la communauté sur l’intérêt du dépistage précoce du cancer (col, sein, prostate) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  | 15 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.7 : Organiser des ateliers de sensibilisation des autorités politico administratives, religieux et sanitaires sur l'intérêt du dépistage prénuptial de la drépanocytose et les dangers de l’homozygotie SS. |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr KAMANA Jeanine |  |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  | Inv. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.8 : Organiser un atelier de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur la Santé Mentale et l’épilepsie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Joselyne MIBURO |  |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.9 : Organiser un atelier de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur les traumatismes et violences |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | BIHIZI Eugénie |  |  | 20.000.000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.10: Produire les outils IEC (2 Panneaux publicitaires, 2 films documentaires et 5000 affiches illustrant les méfaits du tabagisme |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jeanne KWIZERA |  |  | 40 000 000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF ; PNILMCNT |  |
| Activité 2.11: Produire des sketchs de sensibilisation sur la prévention et la gestion communautaire de la drépanocytose et des affections bucco dentaires. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr KAMANA Jeanine |  |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF PNILMCNT |  |
| Activité 2.12: Produire des sketchs de sensibilisation sur la prévention et gestion communautaire des maladies mentales. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joselyne MIBURO |  |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 2.13 : Célébrer les journées mondiales en collaboration avec l’OMS |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  | 100.000.000 |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |
| Total 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 2 : Amélioration de la production des ressources humaines disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Une formation continue mieux organisée est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 : Former 50 médecins à la PEC des personnes de troisième âge |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jeanne KWIZERA |  |  |  |  | 10 000 000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  | PTF |  |  |
| Activité 3.2. : Plaider pour le financement des bourses pour la formation d'anatomopathologiste dans les quatre régions du Pays |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  |  |  | 100.000.000 |  |  | Inv. |  |  |  |  | BM et PTFs |  |  |
| Activité 3.3. : Renforcer les capacités du personnel de laboratoire des sites présélectionnés dans le dépistage du cancer et la drépanocytose | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  |  |  | 50.000.000 |  |  | Inv. |  |  |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |
| Activité 3.4. : Vulgariser le protocole de prévention et de prise en charge du diabète et des BPCO pour leur utilisation au niveau des structures |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Odette NIYOYANKUNZE |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |
| Total 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 3 : La disponibilité et l’accessibilité aux médicaments et autres produits de santé de qualité sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: L’accessibilité géographique des médicaments et autres produits de santé est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.1 : Approvisionner le centre de sante de MUSAGA et les associations des enfants diabétiques en insuline | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Jean Pierre |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 4.2. : Plaidoyer pour la disponibilité des médicaments psychotropes et ceux pour le traitement de la drépanocytose à la CAMEBU | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  |  |  | 500.000 |  |  | Fonct. |  |  |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Total4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 5 : L’usage rationnel des médicaments est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 5.1 : Faire le suivi de la gestion des médicaments et intrants de prise en charge des MCNT | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Odette NIYOYANKUNZE |  |  |  |  | 500.000 |  | Inv. |  |  |  |  |  | PNILMCNT |  |  |  |
| Total 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 4 : Renforcement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 6 : Les capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur de la santé sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 6.1: Elaborer et valider des outils de communication sur les MCNT et leurs facteurs de risque (y compris la santé mentale et la drépanocytose) |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr KAMANA Jeanine |  |  | 50 000 000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 6.2: Elaborer une stratégie de communication efficace sur les méfaits du tabagisme |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jeanne KWIZERA |  |  | 20.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 6.3. : Renforcer les capacités de la direction et personnel du PNILMCNT en leadership et management |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  | 30.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | APEFE et PTF |  |  |  |
| Activité 6.4. : Mettre en place des dispositifs légaux réglementant la gestion des déchets toxiques d’origine industrielle, nucléaire et électronique |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE |  |  | 50.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 6.5 : Plaider pour le renforcement du cadre légal de protection des travailleurs et de la population générale contre les carcinogènes environnementaux |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hon. Dr. Innocent NKURUNZIZA |  |  | 20.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 6.6 : Améliorer la surveillance et le contrôle des carcinogènes environnementaux |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | BUKURU Ange |  |  | 10.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 6 .7 : Elaborer les directives de protection individuelle contre les cancérigènes connus. |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIYOYANKUNZE Odette |  |  | 5.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |
| Total 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 7: La coordination du secteur de la santé est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 7.1 : Organiser une réunion trimestrielle de coordination des intervenants | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  | Fonct. |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |  |
| Activité 7.2 : Coordonner la formation des ASC dans 4 provinces du pays sur le diabète, l’HTA et les BPCO. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Odette NIYOYANKUNZE |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |  |
| Activité 7. 3 : Diffuser le plan stratégique du programme | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  | PTF, PNILMCNT |  |  |  |  |
| TOTAL 7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 8 : La gestion rationnelle et transparente est assurée à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 8.1 : Faire des réunions mensuelles du comité de gestion | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 8.2. : Assurer la maintenance du parc informatique des bureaux du PNILMCNT | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Alice UMURERWA |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PNILMCNT |  |  |  |
| Activité 8.3: Approvisionner le Programme en intrants et autres consommables de bureau | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Alice UMURERWA |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  | Fonct. |  | PNILMCNT |  |  |  |
| Total 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 5: Renforcement du système d’information Sanitaire, de planification, de suivi et évaluation et la recherche en santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 9 : Un système de planification fonctionnel et efficace est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 9.1: faire le suivi de l’intégration des indicateurs des MCNT dans le SIS de routine |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Diane NKURUNZIZA |  |  | 10.00.000 |  |  |  | Fonct. |  |  |  | PNILMCNT |  |  |  |
| Total 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 10 : Un système de suivi et évaluation intégré et performant est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 10.1 : Rendre fonctionnel le registre du cancer |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  |  | 50.000.000 |  |  |  |  | Inv. |  |  | PNILMCNT BM |  |  |  |
| Activité 10.2. : Intégrer et faire le suivi de l’indicateur des normes concernant le service MPR dans les dix centres et services de réadaptation suivi par le programme APEFE |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Olivier Jadin |  |  | 40.000.000 |  |  |  |  | Fonct. |  |  | PNILMCNT ; APEFE |  |  |  |
| Activité 10.3. : Mettre en place une base de données sur les MCNT |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NKURUNZIZA Diane |  |  | 200.000 |  |  |  |  | Fonct. |  |  | PNILMCNT PTF |  |  |  |
| Total 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. SYNTHESE DES ACTIVITES DE L’UNITE DE PRESTATION PRIORITAIRES A SOUMETTRE AU NIVEAU HIERARCHIQUE

| Activités | Chronogramme |  |  |  | Coût | Catégorie de dépense | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |
| Activité 1 : Organiser deux ateliers de sensibilisation auprès des autorités politico administratives, religieuses et sanitaires et à la communauté de base sur les méfaits du tabagisme, de l’alcoolisme et les tactiques de l’industrie du tabac |  | x | x |  | 14 000 000 | Fonct. | OMS et PNILMCNT |
| Activité 2: Plaider pour le financement des bourses pour la formation d'anatomopathologiste dans les quatre régions du Pays |  | x |  |  | 100.000.000 | Inv. | BM, PTFs |  |  |
| Activité 3 : Mettre en place des dispositifs légaux réglementant la gestion des déchets toxiques d’origine industrielle, nucléaire et électronique |  |  | x |  | 50 000 000 | Inv. | PNILMCNT, PTFs |  |  |
| Activité 4: Plaider pour le renforcement du cadre légal de protection des travailleurs et de la population générale contre les carcinogènes environnementaux |  | x |  |  | 20.000.000 | Inv. | PNILMCNT, PTFs |  |  |
| Total |  |  |  |  | 184.000.000 |  |  |

## V. ANNEXE

## V.1 ANNEXE 1: CALENDRIERS DE REUNIONS, SUPERVISIONS, VISITES DE TERRAINS

| Intitulé | Date | Lieux | Thèmes | Responsable | Personnes concernées | Remarques et points d’attention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunions | 2, 9, 16,23, 30/1/2017 6, 13, 20, 27/2/2017 6, 13, 20,27/3/2017 3, 10, 17, 24/4/2017 8, 15, 22, 29/5/2017 5, 12, 19,26/6/2017 3, 10, 17, 24, 31//7/2017 7, 14, 21, 28/8/2017 4, 11, 18,25/9/2017 2, 9,16, 23, 30/10/2017 6, 13, 20, 27/11/2017 4, 11, 18,25/12/2017 | Salle PNILMCNT | Planification hebdomadaire, évaluation des activités | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Le personnel PNILMCNT |  |
| Supervisions | 25/1/2017 – 29/1/2017 25/4/2017 – 29/4/2017 25/7/2017 – 29/7/2017 24/10/2017 – 28/10/2017 |  | Supervision conjointe des activités du programme | Jean Pierre NIYIGANZA | BPS BDS |  |

## V.2 ANNEXE 2: CALENDRIER TRIMESTRIEL DES ACTIVITES

| Activités | Chronogramme |  |  | Responsable | Superviseur | Indicateurs | Occasions et dates des auto-évaluat- ions |  | Coût | Source de finance- ment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 1 : Renforcement des prestations de soins et de services de santé (préventifs, curatifs, promotionnels et réadaptation) de qualité à tous les niveaux du système de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1: La disponibilité et l’accessibilité des soins de qualité aux enfants diabétiques sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Acquérir 3000 flacons d’insuline pour 250 enfants et jeunes diabétiques de 0 - 23 ans |  |  | x | Jean Pierre NIYIGANZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Nombre d’insulines disponibles | 14/03/2017 |  | 250.000 | PNILMCNT LFAC |  |
| Activité 1.2 : Organiser des supervisions des associations de lutte contre le diabète sur la gestion des intrants de Life For A Child |  | x |  | Jean Pierre NIYIGANZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Nombre de supervisions effectuées | 21 au 25/2/2017 |  | 500.000 |  |  |
| Activité 1.3 : Organiser des supervisions formatives des activités de lutte contre le diabète, l’HTA |  | x | x | Jean Pierre NIYIGANZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Nombre de supervisions effectuées | 15 au 19/2/2017 |  | 750.000 |  |  |
| Résultat 2 : Les interventions communautaires visant à l’adoption de meilleurs pratiques de santé et nutritions sont mises en œuvre de manière coordonnées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.4:Organiser un atelier de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur de la consommation des fruits et légumes |  | x |  | Dr Jeanine KAMANA | Hon Dr INNOCENT NKURUNZIZA | Nombre d’atelier de sensibilisation réalisé | 24/02/2017 |  | 750.000 | PNILMCNT |  |
| Activité 2.13 : Célébrer les journées mondiales en collaboration avec l’OMS (cancer et mode de vie sain) |  | x |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon DR Innocent NKURUNZIZA | Journée mondiale de lutte contre le cancer réalisé | 4/02/2017 |  | 12.000.000 | PNILMCNT, OMS |  |
| Axe stratégique 2 : Amélioration de la production des ressources humaines disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Une formation continue mieux organisée est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3. :Renforcer les capacités du personnel de laboratoire des sites présélectionnés dans le dépistage du cancer |  |  | x | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | Nombre de séjours de formations organisées | Du 6 au 10/2/2017 |  | 12.500.000 | PNILMCNT /PTFs |  |
| Axe stratégique 3 : La disponibilité et l’accessibilité aux médicaments et autres produits de santé de qualité sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: L’accessibilité géographique des médicaments et autres produits de santé est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.1 : Approvisionner le centre de santé de MUSAGA et les associations des enfants diabétiques en insuline | x | x | x | J. Pierre NIYIGANZA | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | Nombre d’associations approvisionnés en insulines et autres produits disponibles | Chaque mois |  | 1.500.000 | PNLMCNT PAISS/CTB |  |
| Résultat 5 : L’usage rationnel des médicaments est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 5.1 : Faire le suivi de la gestion des médicaments et intrants de prise en charge des MCNT |  |  | x | NIYOYANKUNZE Odette | Hon. Dr innocent NKURUNZIZA | # Supervisions menées | Du 13 au 17/03/2017 |  | 250.000 | PNILMCNT PAISS/CTB |  |
| Axe stratégique 4 : Renforcement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 7: La coordination du secteur de la santé est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 7.1 : Organiser une réunion trimestrielle de coordination des intervenants |  |  | x | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon. Dr innocent NKURUNZIZA | # Au moins une réunion trimestrielle de coordination des partenaires a été organisé |  | 25/03/2017 | - | - |  |
| Activité 7.2 : Coordonner la formation des ASC dans 4 provinces du pays sur le diabète, l’HTA et les BPCO. |  | x |  | NIYOYANKUNZE Odette | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | # Au moins une formation des ASC a été réalisé sous la coordination du PNILMCNT |  | 15 et 16 /2/2017 | 3.000.000 | PTF, PNILMCNT |  |
| Activité 7. 3 : Diffuser le plan stratégique du programme | x |  |  | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | # Le plan stratégique du PNILMCNT a été diffusé |  | 10/1/2017 | 4.000.000 | PTF, PNILMCNT |  |
| Résultat 8 : La gestion rationnelle et transparente est assurée à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 8.1: Faire des réunions mensuelles du comité de gestion | x | x | x | NIYIGANZA Jean Pierre | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Au moins une réunion mensuelle du comité de gestion a été effectuée |  | 30/1/2017 27/2/2017 27/3/2017 | - |  |  |
| Activité 8.2. : Assurer la maintenance du parc informatique des bureaux du PNILMCNT | x | x | x | UMURERWA Alice | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Au moins une maintenance du parc informatique a été effectuée |  | 31/1/2017 28/2/2017 31/3/2017 | 1.000.000 |  | PNILMCNT |
| Activité 8.3: Approvisionner le Programme en intrants et autres consommables de bureau | x |  |  | UMURERWA Alice | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Les intrants et consommables du PNILMCNT sont disponibles |  | 9/1/2017 | 1.000.000 |  | PNILMCNT |
| Axe stratégique 5: Renforcement du système d’information Sanitaire, de planification, de suivi et évaluation et la recherche en santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 9 : Un système de planification fonctionnel et efficace est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 9.1: Faire le suivi de l’intégration des indicateurs des MCNT dans le SIS de routine |  |  | x | NKURUNZIZA Diane | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Nombre de supervisions de suivi de l’intégration des indicateurs des MCNT |  | 6/1/2017 10/1/2017 10/1/2017 | - | PNILMCNT |  |
| Résultat 10 : Un système de suivi et évaluation intégré et performant est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 10.1 : Rendre fonctionnel le registre du cancer |  | x |  | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Dr Minani Isaac | Le registre de cancer est fonctionnel |  | 1/2/2017 | 10.000.000 | PNILMCNT, PTFs |  |
| Activité 10.2. Intégrer et faire le suivi de l’indicateur des normes concernant le service MPR dans les dix centres et services de réadaptation suivi par le programme APEFE | x | x | x | Olivier Jadin | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Au moins une supervision par mois pour le suivi d’intégration des normes de de MPR est effectuée |  | 11/1/2017 15/2/2017 15/3/2017 | 10.000.000 | APEFE |  |
| Activité 10.3. Mettre en place une base de donnes sur les MCNT |  |  | x | NKURUNZIZA Diane | Hon Dr NKURUNZIZA Innocent | Base de données pour les MCNT disponible dans le SIS de routine |  | 3 au 14 /1/2017 | 200.000 | PNILMCNT |  |
| Total T1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.700.000 |  |  |

## V.3. ANNEXE 3 : PLANIFICATION DU SUIVI EVALUATION

| Indicateurs |  | Valeur de base | Valeur finale attendue | Sources de vérification | Responsable de la mise en œuvre | Superviseur |  | Occasion et périodes d'auto-évaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Axe stratégique 1 : Renforcement des prestations de soins et de services de santé (préventifs, curatifs, promotionnels et réadaptation) de qualité à tous les niveaux du système de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Résultat 1: La disponibilité et l’accessibilité des soins de qualité aux enfants diabétiques sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insulines et autres produits disponibles |  | # - | # - | # Bons de réquisition | J.Pierre NIYIGANZA | Hon Dr innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Nombre de supervisions des associations de lutte contre le diabète, effectué |  | 0 | # 4 | # Rapports de supervision | # J.Pierre NIYIGANZA | Hon Dr innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Nombre de supervisions formatives sur les MCNT effectuées |  | 0 | # 4 | # Rapports de supervision formatives | # J.Pierre NIYIGANZA | Hon Dr innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Résultat 2 : Les interventions communautaires visant à l’adoption de meilleurs pratiques de santé et nutritions sont mises en œuvre de manière coordonnées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’ ateliers de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme, de l’alcoolisme effectués | 0 |  | # 2 | # Rapport d’activités | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon Dr innocent NKURUNZIZA | T2-T3 |  |
| Nombre d’ ateliers de formation des acteurs à l’utilisation des outils de communication et de surveillance sur les MCNT et leurs facteurs de risque effectués | 0 |  | # 2 | # Rapport d’activités | Diane NKURUNZIZA | Hon Dr innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T3, T4 |  |
| Nombre d’atelier de sensibilisation sur les MCNT et leurs facteurs de risque au niveau communautaire organises | 0 |  | # 3 | Rapport d’activité | Jeanne KWIZERA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T2, T3, T4 |  |
| Nombre d’ateliers de sensibilisation en faveur de la consommation des fruits et légumes organisés | 0 |  | # 1 | Rapport d’activité | Dr Jeanine KAMANA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2 |  |
| Nombre de séances de sensibilisation de la communauté sur les risques liés à l’utilisation des dérivés de l’amiante (régulation) organisées | 0 |  | # 1 | Rapport d’activité | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T3 |  |
| Nombre d’ateliers de sensibilisation sur l'intérêt du dépistage prénuptial de la drépanocytose et les dangers de l’homozygotie SS. | 0 |  | # 1 | Rapport d’activité | Dr Jeanine KAMANA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T4 |  |
| Nombre d’événements spéciaux | 0 |  | # 4 | Rapport d’activité | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T4 |  |
| Nombre d’ateliers de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur la Santé Mentale et l’épilepsie, organisée | 0 |  | # 1 | # Rapport d’activité | Joselyne MIBURO | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | T4 |  |
| Nombre d’ateliers de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur les traumatismes et violences organisées | 0 |  | # 1 | # Rapport d’activité | BIHIZI Eugénie | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T4 |  |
| Nombre d’outils illustrant les méfaits du tabagisme produits | 0 |  | # 5000 affiches 2 panneaux publicitaires | # Outils IEC disponibles | Jeanne KWIZERA | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T4 |  |
| Nombre de séances de diffusion des sketchs | 0 |  | # 12 | # - | Dr Jeanine KAMANA | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | T1, T2, T4 |  |
| # Axe stratégique 2 : Amélioration de la production des ressources humaines disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Une formation continue mieux organisée est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de médecins formés à la PEC des personnes de troisième âge |  | # 0 | # 50 | # Rapport de formation | Jeanne KWIZERA | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T2 |
| Nombre de des bourses pour la formation d'anatomopathologiste dans les quatre régions du Pays obtenus |  | # 0 | # 3 | # Rapport de formation | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA | Dr MINANI Isaac |  | # T2 |
| Nombre de séances de Renforcement de capacités sur le dépistage du cancer et la drépanocytose organises |  | # 0 | # 4 | # Rapport d’activité | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Nombre de séances de vulgarisation du protocole de prévention et de prise en charge organises |  | # 0 | # 3 | # Rapport d’activité | NIYOYANKUNZE Odette | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T2, T3, T4 |
| Axe stratégique 3 : La disponibilité et l’accessibilité aux médicaments et autres produits de santé de qualité sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 : L’accessibilité géographique des médicaments et autres produits de santé est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’insulines des enfants diabétiques approvisionnés au centre de santé de MUSAGA et aux associations |  | # 0 | # 4 | # Bons de réquisition | J. Pierre NIYIGANZA | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Des médicaments psychotropes et ceux pour le traitement de la drépanocytose disponibles à la CAMEBU |  | # 0 | # 4 |  | Joselyne MIBURO | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, |
| Résultat 5 : L’usage rationnel des médicaments est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Des médicaments et intrants de prise en charge des MCNT bien suivis et gérés |  | # 0 | # 4 | # Rapport de gestion | NIYOYANKUNZE Odette | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Axe stratégique 4 : Renforcement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 6 : Les capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur de la santé sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’outils de communication sur les MCNT et leurs facteurs de risque (y compris la santé mentale et la drépanocytose) élaborés et validés |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’élaboration et de validation | Dr KAMANA Jeanine | Hon. Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T3 |
| une stratégie de communication efficace sur les méfaits du tabagisme élaborée |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’élaboration | Jeanne KWIZERA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T2, T3 |
| les capacités de la direction et du personnel du PNILMCNT en leadership et management renforcées |  | # 0 | # 2 | # Rapport de formation | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T2, T3 |
| Des dispositifs légaux réglementant la gestion des déchets toxiques d’origine industrielle, nucléaire et électronique mis en place |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’activité | Dr Jeanine AYINKAMIYE | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T2, T3 |
| Cadre légal de protection des travailleurs et de la population générale contre les carcinogènes environnementaux plaidé et renforcé |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’activité | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T2 |
| Surveillance et le contrôle des carcinogènes environnementaux améliorés |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’activité | BUKURU Ange | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T2, T3, T4 |
| Directives de protection individuelle contre les cancérigènes connus élaborés. |  | # 0 | # 2 | # Rapport d’activité | NIYOYANKUNZE Odette | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T2, T3 |
| Résultat 7 : La coordination du secteur de la santé est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réunion trimestrielle des intervenants organisé |  | 0 | 4 | # Rapport d’activité | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T1, T2, T3, T4 |
| la formation des ASC dans 4 provinces du pays sur le diabète, l’HTA et les BPCO coordonnée. |  | 0 | 4 | # Rapport d’activité | Odette NIYOYANKUNZE | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T1, T2, T3, T4 |
| le plan stratégique du programme diffusé |  | 0 | 5 | # Rapport d’activité | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | T1 |
| # Résultat 8 : La gestion rationnelle et transparente est assurée à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre des réunions du comité de gestion organisées |  | 0 | 12 | # Rapport d’activité | UMUREGWA Alice | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| la maintenance du parc informatique des bureaux du PNILMCNT assurée |  | 0 | 4 | # Rapport d’activité | UMUREGWA Alice | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| les intrants et autres consommables de bureau du Programme approvisionnés |  | 0 | 4 | # Rapport d’activité | UMUREGWA Alice | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| # Axe stratégique 5: Renforcement du système d’information sanitaire, de planification, de suivi et évaluation et la recherche en santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Résultat 9 : Un système de planification fonctionnel et efficace est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de supervision effectues sur l’intégration des indicateurs des MCNT dans le SIS de routine |  | 0 | 4 | # Rapport d’activité | # NKURUNZIZA Diane | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Résultat 10 : Un système de suivi et évaluation intégré et performant est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |
| le registre du cancer fonctionnel |  | 0 | 1 | Rapport d’activité | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1 |
| des normes concernant le service MPR dans les dix centres et services de réadaptation suivi par le programme APEFE intégrés et suivis |  | 0 | 4 | Rapport d’activité | # Olivier Jadin | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1, T2, T3, T4 |
| Une base de données sur les MCNT mise en place |  | 0 | 1 | Rapport d’activité | # NKURUNZIZA Diane | Hon Dr Innocent NKURUNZIZA |  | # T1 |

## V.4. ANNEXE 4: SUIVI DU BUDGET ET DES FINANCES

| Intitulé (Activités ou catégories de dépensés) |  |  | Montant | Taux d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source de financement |  |  |  |  | Nouveau budget proposition ou révision |  |  |  |  | Justification et modification budgétaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Axe stratégique 1 : Renforcement des prestations de soins et de services de santé (préventifs, curatifs, promotionnels et réadaptation) de qualité à tous les niveaux du secteur de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Résultat 1 : La disponibilité et l’accessibilité des soins de qualité aux enfants sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Approvisionner les associations de lutte contre le diabète en matériels d’auto surveillance et en insuline |  | 1.000.000 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT LFAC |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 1.2. Organiser des supervisions des associations de lutte contre le diabète sur la gestion des intrants de Life For A Child |  | 2.000.000 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT LFAC |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 1.3. Organiser des supervisions formatives des activités de lutte contre le diabète, l’HTA dans le pays |  | 3.000.000 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT LFAC |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Total 1 |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Résultat 2 : Les interventions communautaires visant à l’adoption de meilleurs pratiques de santé et nutritions sont mises en œuvre de manière coordonnées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1: Organiser deux ateliers de sensibilisation auprès des autorités politico administratives, religieuses et sanitaires et à la communauté de base sur les méfaits du tabagisme, de l’alcoolisme et les tactiques de l’industrie du tabac | 14.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.2: Organiser deux ateliers de formation des acteurs à l’utilisation des outils de communication et de surveillance sur les MCNT et leurs facteurs de risque | 14.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.3:Organiser quatre ateliers de sensibilisation sur les MCNT et leurs facteurs de risque au niveau communautaire | 26.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.4:Organiser deux ateliers de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur de la consommation des fruits et légumes | 15.000.000 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.5 : Organiser une séance de sensibilisation de la communauté sur les risques liés à l’utilisation des dérivés de l’amiante (régulation) | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.6 : Organiser deux séances de sensibilisation des autorités politico administratives, religieux et sanitaires et la communauté sur l’intérêt du dépistage précoce du cancer (col, sein, prostate) | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.7 : Organiser des ateliers de sensibilisation des autorités politico administratives, religieux et sanitaires sur l'intérêt du dépistage prénuptial de la drépanocytose et les dangers de l’homozygotie SS. | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.8 : Organiser un atelier de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur la Santé Mentale et l’épilepsie | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.9 : Organiser un atelier de sensibilisation des leaders politiques, administratifs, religieux et sanitaires sur les traumatismes et violences | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.10: Produire les outils IEC (2 Panneaux publicitaires, 2 films documentaires et 5000 affiches illustrant les méfaits du tabagisme | 40.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.11: Produire des sketchs de sensibilisation sur la prévention et la gestion communautaire de la drépanocytose et des affections bucco dentaires. | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.12: Produire des sketchs de sensibilisation sur la prévention et gestion communautaire des maladies mentale | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 2.13 : Célébrer les journées mondiales en collaboration avec l’OMS | 100.000.000 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | PNILMCNT, PTFs |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Total 2 | 310.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Axe stratégique 2 : Amélioration de la production des ressources humaines disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Résultat 3 : Une formation continue mieux organisée est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 : Former 50 médecins à la PEC des personnes de troisième âge | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMS PNILMCNT |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 3.2 : Plaider pour le financement des bourses pour la formation d'anatomopathologiste dans les quatre régions du Pays | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BM |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 3.3 : Renforcer les capacités du personnel de laboratoire des sites présélectionnés dans le dépistage du cancer et la drépanocytose | 50.000.000 |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | BM |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 3.4 : Vulgariser le protocole de prévention et de prise en charge du diabète et des BPCO pour leur utilisation au niveau des structures | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | OMS, PNILMCNT |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Total 3 | 170.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 3 : La disponibilité et l’accessibilité aux médicaments et autres produits de santé de qualité sont assurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: L’accessibilité géographique des médicaments et autres produits de santé est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.1 : Approvisionner le centre de sante de MUSAGA et les associations des enfants diabétiques en insuline | 3 000 000 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | LFAC, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Activité 4.2. : Plaidoyer pour la disponibilité des médicaments psychotropes et ceux pour le traitement de la drépanocytose à la CAMEBU | 500 000 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Total 4 | 3.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 5 : L’usage rationnel des médicaments est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 5.1 : Faire le suivi de la gestion des médicaments et intrants de prise en charge des MCNT | 500.000 |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Total 5 | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 4 : Renforcement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 6 : Les capacités institutionnelles et organisationnelles du secteur de la santé sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 6.1: Elaborer et valider des outils de communication sur les MCNT et leurs facteurs de risque (y compris la santé mentale et la drépanocytose) | 50. 000 .000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6.2: Elaborer une stratégie de communication efficace sur les méfaits du tabagisme | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6.3. : Renforcer les capacités de la direction et personnel du PNILMCNT en leadership et management | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6.4. : Mettre en place des dispositifs légaux réglementant la gestion des déchets toxiques d’origine industrielle, nucléaire et électronique | 50.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6.5 : Plaider pour le renforcement du cadre légal de protection des travailleurs et de la population générale contre les carcinogènes environnementaux | 20. 000. 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6.6 : Améliorer la surveillance et le contrôle des carcinogènes environnementaux | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Activité 6 .7 : Elaborer les directives de protection individuelle contre les cancérigènes connus | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | PTFs, PNILMCNT |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Total 6 | 185.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 7 : La coordination du secteur de la santé est assurée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 7.1 : Organiser une réunion trimestrielle de coordination des intervenants | 400.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | PNILMCNT |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 7.2 : coordonner la formation des ASC dans 4 provinces du pays sur le diabète, l’HTA et les BPCO | 12.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | OMS, PNILMCNT |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Activité 7. 3 : Diffuser le plan stratégique du programme | 4.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT PTF |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Total 7 | 16.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 8: La gestion rationnelle et transparente est assurée à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 8.1 : Faire des réunions mensuelles du comité de gestion | 4.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Activité 8.2. : Assurer la maintenance du parc informatique des bureaux du PNILMCNT | 4.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Activité 8.3: Approvisionner le Programme en intrants et autres consommables de bureau | 4.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Total 8 | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe stratégique 5 : Renforcement du système d’information sanitaire, de planification, de suivi et évaluation et la recherche en santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 9 : Un système de planification fonctionnel et efficace est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 9.1: faire le suivi de l’intégration des indicateurs des MCNT dans le SIS de routine | 10.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | PNILMCNT PTF |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Total 9 | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 10 : Un système de suivi et évaluation intégré et performant est mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 10.1 : Rendre fonctionnel le registre du cancer | 50.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | PNILMCNT BM |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Activité 10.2 : Intégrer et faire le suivi de l’indicateur des normes concernant le service MPR dans les dix centres et services de réadaptation suivi par le programme APEFE | 40.000.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | APEFE |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Activité 10.3 : Mettre en place une base de données sur les MCNT | 200.000 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PNILMCNT |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Total 10 | 90.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 803.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |